## 组日报
JX1906四阶项目
班级 | JX1906 | 项目 | 智慧幼儿园
组名 | 智慧幼儿 | 组长 | 严俊杰 | 日期 | 2019.12.17
姓名 | 遇到问题 | 解决方案 | 昨日完成情况 | 今日计划 | 明日计划
张宏 | 无 | 无 | 需求分析，表结构设计 | 体检管理 | 家长端体检信息、个人信息
陈美杰 | 无 | 无 | 需求分析，表结构设计 | 班级信息 | 班级考勤
汤建志 | 无 | 无 | 需求分析，表结构设计 | 课程管理 | 家长端课程信息，教师端个人信息
陈超 | 无 | 无 | 需求分析，表结构设计 | 教师管理 | 教师考勤
严俊杰 | 无 | 无 | 需求分析，表结构设计 | 家长登入，及菜单显示 | 后台工作人员登入及菜单显示
组员签字 | 严俊杰、张宏、陈美杰、汤建志、陈超 |  |  | 记录员签字 | 严俊杰
组长签字 | 严俊杰 |  | 备注
JX1906四阶项目
班级 | JX1906 | 项目 | 智慧幼儿园
组名 | 智慧幼儿 | 组长 | 严俊杰 | 日期 | 2019.12.18
姓名 | 遇到问题 | 解决方案 | 昨日完成情况 | 今日计划 | 明日计划
张宏 | 无 | 无 | 体检管理 | 体检情况 | 个人信息，宝宝膳食
陈美杰 | 无 | 无 | 班级信息进行中 | 班级信息 | 班级考勤
汤建志 | 无 | 无 | 课程管理进行中 | 课程管理 | 家长端课程信息，教师端个人信息
陈超 | 无 | 无 | 教师管理完成 | 幼儿管理 | 家长管理
严俊杰 | 无 | 无 | 家长登入，及菜单显示 | 教职工登入，及动态菜单显示 | 亲子阅读
组员签字 | 严俊杰、张宏、陈美杰、汤建志、陈超 |  |  | 记录员签字 | 严俊杰
组长签字 | 严俊杰 |  | 备注
JX1906四阶项目
班级 | JX1906 | 项目 | 智慧幼儿园
组名 | 智慧幼儿 | 组长 | 严俊杰 | 日期 | 2019.12.19
姓名 | 遇到问题 | 解决方案 | 昨日完成情况 | 今日计划 | 明日计划
张宏 | echarts插件怎么用 | 查询资料 | 体检情况，保健端宝宝膳食 | 家长端膳食情况，研究echarts | 教师统计，幼儿统计
陈美杰 | 无 | 无 | 班级信息 | 班级考勤 | 班级考勤
汤建志 | 无 | 无 | 课程管理 | 家长端课程信息 | 教师端个人信息
陈超 | 无 | 无 | 幼儿管理进行中 | 幼儿管理功能完成 | 家长管理
严俊杰 | layui样式丢失 | form.redenr渲染 | 工作人员登入，及动态菜单显示 | 权限分配 | 亲子阅读
组员签字 | 严俊杰、张宏、陈美杰、汤建志、陈超 |  |  | 记录员签字 | 严俊杰
组长签字 | 严俊杰 |  | 备注
JX1906四阶项目
班级 | JX1906 | 项目 | 智慧幼儿园
组名 | 智慧幼儿 | 组长 | 严俊杰 | 日期 | 2019.12.20
姓名 | 遇到问题 | 解决方案 | 昨日完成情况 | 今日计划 | 明日计划
张宏 | 支付宝怎么做 | 查询资料 | 职位人员统计，教师统计 | 发送公告，公告管理 | 研究支付宝
陈美杰 | 无 | 无 | 班级信息 | 班级考勤 | 班级考勤
汤建志 | 无 | 无 | 课程管理 | 家长，教师，园长端课程信息 | 日志管理
陈超 | 无 | 无 | 幼儿管理 | 入园信息 | 家长管理
严俊杰 | layui样式丢失 | form.redenr渲染 | 实现按人员分配权限 | 亲子阅读 | 完善亲子阅读，消息公告
组员签字 | 严俊杰、张宏、陈美杰、汤建志、陈超 |  |  | 记录员签字 | 严俊杰
组长签字 | 严俊杰 |  | 备注
JX1906四阶项目
班级 | JX1906 | 项目 | 智慧幼儿园
组名 | 智慧幼儿 | 组长 | 严俊杰 | 日期 | 2019.12.23
姓名 | 遇到问题 | 解决方案 | 昨日完成情况 | 今日计划 | 明日计划
张宏 | 人脸识别登录 | 查询资料 | 发送公告，公告管理 | 研究支付，研究人脸识别 | 亲子阅读下载支付
陈美杰 | 无 | 无 | 班级信息 | 班级考勤 | 班级考勤
汤建志 | 无 | 无 | 课程管理，家长，教师查看课程信息 | 日志管理，修改密码 | 教育试题
陈超 | 无 | 无 | 班级管理 | 班级成员管理 | 教师考勤
严俊杰 | layui样式丢失 | form.redenr渲染 | 实现按人员分配权限 | 亲子阅读 | 完善亲子阅读，消息公告
组员签字 | 严俊杰、张宏、陈美杰、汤建志、陈超 |  |  | 记录员签字 | 严俊杰
组长签字 | 严俊杰 |  | 备注
JX1906四阶项目
班级 | JX1906 | 项目 | 智慧幼儿园
组名 | 智慧幼儿 | 组长 | 严俊杰 | 日期 | 2019.12.27
姓名 | 遇到问题 | 解决方案 | 昨日完成情况 | 今日计划 | 明日计划
张宏 | 无 | 无 | 小程序登录 | 小程序课程表 | 小程序其他功能
陈美杰 | 无 | 无 | 老师批改作业，家长查看作业 | 校园直播 | 校园直播
汤建志 | 无 | 无 | 教育试题发布 | 完善文件上传，观看视频 | 查看教育完成情况
陈超 | 无 | 无 | 个人信息 | 教师考勤人脸识别 | 教师考勤人脸识别
严俊杰 | 刷新后websocket的session被顶掉 | 登入时，没保存，在登入后将session保存到 websocket中的map中 | 完成websoket的demo和案列的结合 | 家长与家长的即时对话 | 完成websocket的即时聊天
组员签字 | 严俊杰、张宏、陈美杰、汤建志、陈超 |  |  | 记录员签字 | 严俊杰
组长签字 | 严俊杰 |  | 备注

## 所有功能
端 | 一级功能 | 二级功能 | 备注 | owner
主页 | 登入 |  |  | 俊杰
| 消息中心 |  |  | 俊杰
| 校园公告 |  |  | 俊杰
家长端 | 幼儿中心 | 体检情况 |  | 张宏
|  | 宝宝考勤 |  | 美杰
|  | 宝宝膳食 |  | 张宏
| 直播中心 | 校园直播 |  | 美杰
| 作业中心 | 宝宝作业 | 查看作业，提交作业 | 美杰
|  | 课程表 |  | 建志
| 个人中心 | 个人信息 |  | 建志
|  | 修改密码 |  | 建志
| 安全教育 | 试题学习和考试 |  | 建志
| 联系老师 |  |  | 俊杰
| 亲子阅读 |  |  | 俊杰
| 工作人员登入 |  |  | 俊杰
| 动态菜单 |  |  | 俊杰
班主任/教师端 | 作业中心 | 显示课程 |  | 建志
|  | 发布作业 |  | 美杰
|  | 查看作业完成情况 |  | 美杰
| 安全教育 | 发布安全教育试题 |  | 建志
|  | 查看完成情况 |  | 建志
| 班级中心 | 班级考勤 |  | 美杰
|  | 班级信息 |  | 美杰
| 消息中心 | 发布班级公告 |  | 张宏
|  | 联系家长 |  | 俊杰
| 个人中心 | 个人信息 |  | 美杰
|  | 修改密码 |  | 美杰
保健员端 | 体检中心 | 查看体检安排 |  | 张宏
|  | 体检报告上传 |  | 张宏
| 膳食中心 | 安排每周膳食 |  | 张宏
| 个人中心 | 个人信息 |  | 张宏
|  | 修改密码 |  | 张宏
安防员 | 安全中心 | 接送管理 |  | 建志
|  | 电子围栏 |  | 建志
| 直播直播中心 | 直播权限管理 |  | 美杰
|  | 直播管理 |  | 美杰
|  | 视频管理 |  | 张宏
| 个人中心 | 个人信息 |  | 陈超
|  | 修改密码 |  | 陈超
院长 | 管理中心 | 教师考勤 |  | 陈超
|  | 教师管理 |  | 陈超
|  | 幼儿管理 |  | 陈超
|  | 家长管理 |  | 陈超
|  | 班级管理 |  | 陈超
|  | 班级成员管理 |  | 陈超
|  | 课程管理 |  | 建志
|  | 权限管理 |  | 俊杰
| 消息中心 | 发送公告 |  | 张宏
|  | 消息通知 |  | 俊杰
|  | 联系老师 |  | 俊杰
| 统计 | 日志查询 |  | 建志
|  | 教师统计 |  | 张宏
|  | 幼儿统计 |  | 张宏
| 个人中心 | 个人信息 |  | 陈超
|  | 修改密码 |  | 陈超
拓展 | 小程序 |  |  | 待定
| 人脸识别 |  |  | 张宏